## MONOCOUCHE
DIMENSIONNEMENT D'UN ATELIER DE GRAVILLONNAGE
STRUCTURE
Monocouche (MONO)
Chantier :
Technique :
Période : |  | au
CARACTERISTIQUES DU CHANTIER |  |  | FORMULATION DE L'ENDUIT
Longueur (m) : |  |  | Dosage en liant L (kg/m2) :
Largeur (m) :
Durée (j) : |  |  | Dosage en gravillons G (l/m2) :
Temps de travail journalier (h) :
Densité des gravillons (t/m3) :
ATELIER DE REPANDAGE DU LIANT
Nombre de répandeuse :
ATELIER DE GRAVILLONNAGE |  |  | ORGANISATION DU CHANTIER
Vitesse d'avancement (km/h) : |  |  | Temps de transport A/R (min) :
Charge des gravillonneurs (t) : |  |  | Temps de chargement (min) :
Largeur de gravillonnage (m) : |  | 0 | Temps de mise en place (min) :
| #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
Superficie par jour (m2) : | #DIV/0! |  | Durée de la rotation (min) : | #DIV/0!
Quantité de liant par jour (t) : | #DIV/0! |  | Nombre de rotations : | #DIV/0!
Quantité de gravillons par jour (t) : | #DIV/0! |  | Nombre de gravillonneurs : | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NOMBRE DE GRAVILLONNEURS MINIMUM : |  |  | #DIV/0!

## MONOCOUCHE - exemple
DIMENSIONNEMENT D'UN ATELIER DE GRAVILLONNAGE
STRUCTURE
Monocouche (MONO)
Chantier : | Exemple 1
Technique : | Monocouche |  | 10/14 mm
Période : | 2020-01-01 | au | 2020-01-01
CARACTERISTIQUES DU CHANTIER |  |  | FORMULATION DE L'ENDUIT
Longueur (m) : | 4000 |  | Dosage en liant L (kg/m2) : | 1.6
Largeur (m) : | 3.5
Durée (j) : | 1 |  | Dosage en gravillons G (l/m2) : | 12
Temps de travail journalier (h) : | 8
|  |  | Densité des gravillons (t/m3) : | 1.5
ATELIER DE REPANDAGE DU LIANT
Nombre de répandeuse : | 2
ATELIER DE GRAVILLONNAGE |  |  | ORGANISATION DU CHANTIER
Vitesse d'avancement (km/h) : | 4 |  | Temps de transport A/R (min) : | 30
Charge des gravillonneurs (t) : | 16 |  | Temps de chargement (min) : | 15
Largeur de gravillonnage (m) : | 3.2 | 3.2 | Temps de mise en place (min) : | 5
| 2 | 0.54688
0.54688
Superficie par jour (m2) : | 14000 |  | Durée de la rotation (min) : | 61
Quantité de liant par jour (t) : | 22.4 |  | Nombre de rotations : | 7
Quantité de gravillons par jour (t) : | 504 |  | Nombre de gravillonneurs : | 4.5
|  | 5 | 5 | 5
NOMBRE DE GRAVILLONNEURS MINIMUM : |  |  | 5